## Sheet1
| Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6 |  |  |  |  | Week 7
| 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17
Tasks:
Planning | bar: 2020-03-02 to 2020-03-04
Inspiration | bar: 2020-03-04 to 2020-03-09
Sketches | bar: 2020-03-09 to 2020-03-12
Prototype | bar: 2020-03-12 to 2020-03-16
Coding the project | bar: 2020-03-16 to 2020-03-27
Usertesting | bar: 2020-03-30 to 2020-03-31
Fixing and adding | bar: 2020-04-01 to 2020-04-10
Launch week (launch bugs incomming :D ) | bar: 2020-04-13 to 2020-04-17